## 香盤（時系列）
時刻 | 尺 | プログラム | 野村 | 鈴木 | 横堀 | 遠藤 | 倉沢 | 川名 | 赤羽 | 佐々木 | 大野 | 登壇（座談会①） | 田中さん | 阿部さん | ご来賓 | 備考
|  |  | 野村 善文 | 鈴木 萌加 | 横堀 応彦 | 遠藤 真有美 | 倉沢 | 川名 幸宏 | 赤羽 ひろみ | 佐々木 | 大野 | 井川・小嶋・松本・高橋 | 演出：座談会②・演出WS | 劇作：座談会③・劇作WS | 文化庁（お名前は確認中）
9:00–9:20 | 20分 | 搬入開始・集合／レイアウトの確認・微調整 | 原稿の最終チェック | 仕込み全体の統括・レイアウト確認のリード | 進行表の最終確認・カンペ準備 | 受付設営 | 劇作WS資材の確認 | 演出WS資材の確認 | レイアウトの確認（図面どおりか）・島サインの確認 | レイアウトの確認・島番号サインの設置 | モニター2台の設置・PC接続 |  |  |  |  | 9:00開室のため開錠を待つ場合あり。テーブルと椅子は施設側が図面どおりに組んでくれている前提
9:20–9:45 | 25分 | 受付設営・投影テスト | 場内 | 受付の設営を確認 | カンペ準備 → 講師コールの支度 | 受付設営・お弁当の搬入受け取り（業者と数を照合） | 島まわりの確認 | 島まわりの確認 | 島サインの確認 | 受付設営 | 投影テスト（モニター2台） |  |  |  |  | お弁当の搬入時刻 ※要確認（受け取りは遠藤さん）
9:45–9:50 | 5分 | 講師コールタイム（〜10:05） | 鈴木: 仕込みの続き; 横堀: 講師コールタイム・控室へご案内・スライド受領; 大野: スライドを受け取り次第 取り込み | ご到着 → 控室 | ご到着 → 控室 | ご到着 → 控室 |  | 講師6名の個別の到着時刻 ※要確認。スライドはこの時点で大野さんへ
9:50–10:05 | 15分 | 音の被りリハ（9:50–10:00）／10:00 カメラマン到着 | 10:00 外注カメラマンの受け入れ・撮影の段取り共有 | 音の被りリハ（3WSの位置で地声が届くか） | 控室で講師対応 | 受付の最終確認 |  |  |  | 音の被りリハ | 音の被りリハ | 控室 | 控室 | 控室 |  | カメラマンはスチールのみ。撮影NGの方は色分けストラップで識別する運用を共有する
10:05–10:20 | 15分 | スタッフ全体ブリーフィング（鈴木さんが主宰） | ブリーフィング | ブリーフィング主宰 ── 進行・持ち場・転換手順・撮影NG運用・ハラスメントの案内と相談担当・緊急時導線 | 控室で講師対応（ブリーフィングの要点はあとで共有） | ブリーフィング | ブリーフィング | ブリーフィング | ブリーフィング | ブリーフィング | ブリーフィング |  |  |  |  | 相談担当：劇作＝鈴木さん／演出＝佐々木さん／プロデューサー＝遠藤さん。WSで拡声しない方針もここで全員に明言する
10:20–10:30 | 10分 | 最終確認・各自持ち場へ | 鈴木: 場内統括; 横堀: 控室で講師対応; 遠藤: 受付につく; 佐々木: 受付につく; 大野: 投影の最終確認
10:30–11:00 | 30分 | 開場・受付開始 | 場内で開演準備 | 場内統括・受付フロアを見る → 10:30から司会スタンバイ | 控室で講師対応 | 受付責任者（名簿照合・名札発行・島番号のご案内・撮影NGの確認・イレギュラーの現場判断） | 場内 | 場内 | 場内 | 受付サポート（名簿照合・名札発行・島へのご案内） | 投影の最終確認 → 受付サポート | 控室 | 控室 | 控室 | ご到着 ※時刻と お迎えの担当を決める | 受付の時点で職能別の島までご案内する。「今日は一日このチームで過ごします」と一言添える
11:00–11:15 | 15分 | 開会 ── 開会挨拶 → ご来賓ご挨拶 → SEED事業のご説明 | 開会挨拶・SEED事業のご説明 | 司会（開会・ご来賓ご紹介） | キュー出し・袖で講師アテンド | 受付に常駐 |  |  |  | 場内 | PC操作・スライド出し | 控室で待機 |  |  | ご挨拶（3分） | ご来賓のお名前とご肩書 ※確認中。司会の紹介文に入る
11:15–11:20 | 5分 | アイスブレイク（島ごとに自己紹介） | 鈴木: アイスブレイク進行; 横堀: 袖で登壇者スタンバイ; 大野: 座談会①のスライドを準備 | 登壇席へ |  |  |  | WSの45分を自己紹介で潰さないための5分。座談会の頭に置いてある
11:20–12:00 | 40分 | 座談会① プロデューサー（登壇4名） | 場内 | 司会（繋ぎ）・押し戻し判断 | キュー出し・袖で次登壇者スタンバイ | 受付に常駐（途中入場の受け入れ） | 場内 | 場内 | モデレーター | 登壇席の転換準備 | PC操作・スライド出し | 登壇（冒頭に自己紹介を5分ずつ） | 控室で待機 | 控室で待機 |  | マイクは無線4本＋有線1本の計5本。登壇席5席は仕込みの段階で組んでおく
12:00–12:05 | 5分 | 転換（登壇席を5席から2席へ・マイク差し替え） | 鈴木: 転換; 横堀: 袖で田中さんをアテンド; 佐々木: 転換（椅子・マイク）; 大野: 次の投影の準備 |  | 袖でスタンバイ
12:05–12:30 | 25分 | 座談会② 演出家（対談形式） | 鈴木: 司会（繋ぎ）; 横堀: キュー出し; 川名: モデレーター（聞き手）; 佐々木: 転換準備; 大野: スライド出し（画像中心） |  | 登壇 | 袖でスタンバイ |  | 川名さんが聞き手、田中さんが話す形。スライドは文字を読ませず写真で進める
12:30–12:35 | 5分 | 転換（登壇席を1席へ・マイク差し替え） | 鈴木: 転換; 横堀: 袖で阿部さんをアテンド; 佐々木: 転換（椅子・マイク）; 大野: 次の投影の準備
12:35–13:00 | 25分 | 座談会③ 劇作家 | 鈴木: 司会（繋ぎ）; 横堀: キュー出し; 倉沢: 場付き（阿部さんのサポート）; 大野: スライド出し |  |  | 登壇 |  | 座談会③の聞き手を誰が務めるか ※要確認（記録上は倉沢さんが「場付き」）
13:00–13:05 | 5分 | 会場転換・弁当配置・着席案内（全員で入る） | 講師と登壇者のフォロー | 転換リード・着席案内アナウンス・弁当配置 | 講師を担当島へ誘導 | お弁当の配布・数の確認・過不足の判断 | 劇作島へ | 演出島へ | プロデューサー島へ | 転換・お弁当の配布 | 次の投影の準備 | 担当島へ | 演出島へ | 劇作島へ |  | 5分しかない。弁当は事前に配置場所を決めておく
13:05–13:45 | 40分 | ランチ交流（お弁当・まい泉「楓雅」） | 説明会の準備 | 13:40 WS資材の配布 | 講師が2島程度を回れるよう誘導 | 過不足の対応・ゴミの回収 | 劇作島でランチ | 演出島でランチ | プロデューサー島でランチ | 場内 | 投影の切り替え準備 | 島でランチ・学生と話す | 島でランチ | 島でランチ |  | 講師がランチ中に2島程度を回って自己紹介を済ませる。WSの頭を軽くするため
13:45–13:50 | 5分 | ワークショップ冒頭 ── ハラスメントについての案内（全体へ） | 鈴木: 全体へ案内（①しんどくなったら離席してよい ②講師も含めて全員で気をつける ③困ったらスタッフへ）; 遠藤: 場内; 佐々木: 場内 |  |  |  |  | 3本に分かれる前、全体に向けて。離席された方は講師控室へご案内する
13:50–14:25 | 35分 | ワークショップ 3本 同室並行 | 場内 | 3WS巡回・音の被り監視・劇作WSの相談担当 | 控室・場内 | プロデューサーWSの相談担当・場内サポート・ゴミの回収 | 劇作WS 進行（20名） | 演出WS 進行（15名） | プロデューサーWS 進行（20名） | 演出WS 補助・相談担当 | プロデューサーWS 補助 |  | 演出WS（題材はロミオとジュリエット） | 劇作WS |  | マイクは一切使わない（1本でも拡声すると音量競争になる）。演出WSは机を使わず椅子だけ ── 机をいつ寄せるか ※要確認
14:25–14:30 | 5分 | 「残り5分」の合図 → 発表の準備 |  | 合図・発表資材の確認 |  |  | 劇作チーム発表の段取り | 演出チーム発表の段取り | 発表の段取り | 進行のサポート | 発表スライドの受け取り
14:30–14:33 | 3分 | 全体共有 ── 導入 | 鈴木: 司会・時間管理; 横堀: 講師をフィードバック席へ; 大野: 投影 |  |  |  |  | 全体共有を20分に縮めてWSを60分にする案が出ている ※9/18の全体確認で確定。決まると下の4行の尺が変わる
14:33–14:43 | 10分 | 劇作チームの発表 | 鈴木: 時間管理; 倉沢: 発表のフォロー; 大野: 投影 |  |  | 発表を聞く
14:43–14:53 | 10分 | 演出チームの発表 | 鈴木: 時間管理; 川名: 発表のフォロー; 大野: 投影 |  | 発表を聞く
14:53–15:03 | 10分 | プロデューサーチームの発表 | 鈴木: 時間管理; 赤羽: 発表のフォロー; 大野: 投影 | 発表を聞く
15:03–15:10 | 7分 | 講師フィードバック | 野村: 場内（発表を聞く）; 鈴木: 時間管理・発表資材の回収; 横堀: 講師のフォロー |  | フィードバック | フィードバック |  | 職能をまたいでコメントいただく想定。ここがSEEDの「職能別に分けすぎない」という設計に直結する時間
15:10–15:30 | 20分 | SEED育成プログラム説明会（約8枚・20分） | 野村: 登壇; 鈴木: 司会・終了アナウンス・交流タイムのご案内; 横堀: タイムキープ; 遠藤: アンケートの準備; 大野: 説明会スライドの投影 |  |  |  |  | 全体パートは髙田さん原案・野村さん最終調整、職能別は各担当
15:30–15:45 | 15分 | 終了・見送り | 野村: 講師見送り; 鈴木: 終了アナウンス; 横堀: 講師見送り; 遠藤: アンケート回収・見送り; 佐々木: アンケート回収 | ご退出（残れる方は交流タイムへ） | ご退出 | ご退出
15:45–17:00 | 75分 | 交流タイム（残れる方だけ） |  | 切り上げの判断 |  | 場内 | 場内 | 場内 | 場内 | 場内 | 機材の返却・モニターの引き渡し |  |  |  |  | 会場の使用延長（18:00まで）を申し出る前提。認められなければ15:45で切り上げて撤収へ
17:00–17:45 | 45分 | 撤収・原状復帰（全員／鈴木さんが統括） | 撤収 | 撤収統括 | 撤収 | 撤収 | 撤収 | 撤収 | 撤収 | 撤収 | 撤収
17:45–18:00 | 15分 | 最終確認・会場引き渡し | 鈴木: 会場引き渡し |  |  |  |  | 会場は20:00まで利用可

## 担当と役割
氏名 | 当日の役割
野村 善文 | 開会挨拶・SEED事業のご説明／SEED説明会 登壇／外注カメラマンの手配・当日窓口
鈴木 萌加 | 全体司会（開会・ご来賓ご紹介・各パート繋ぎ・全体共有・説明会）／全体制作統括（進行判断・PAB主催折衝・ブリーフィング主宰・13:00転換のリード・撤収統括）
横堀 応彦 | 講師アテンド（控室・誘導・スライド受領）／進行・タイムキープ（座談会のキュー出し・転換号令）
遠藤 真有美 | 受付責任者（イレギュラーの現場判断・島へのご案内）／お弁当まわりの責任者（受け取り・数の照合・配布）／アンケート回収
倉沢 | 劇作WS 進行（阿部さんと共同）／座談会③の場付き
川名 幸宏 | 座談会② モデレーター／演出WS 進行
赤羽 ひろみ | 会場レイアウトの設計・図面／座談会① モデレーター／プロデューサーWS 進行
佐々木 | 受付サポート／進行サポート／演出WS補助（相談担当）
大野 | 映像・接続の責任者（大型モニター2台の手配窓口・登壇資料の集約・スライド出し）／会場PA・映像オペとの連携窓口
井川 荃芬・小嶋 麻倫子・松本 美千穂・高橋 戦車 | 座談会①（プロデューサー）登壇。高橋さんは劇団鹿殺し
田中さん | 座談会②（演出家）登壇／演出WS 講師
阿部さん | 座談会③（劇作家）登壇／劇作WS 講師
ご来賓（文化庁） | 開会直後にご挨拶（3分）。お名前とご肩書は確認中
髙田 郁実 | 当日は会場に入らない（遠隔）。連絡手段と対応可能時間を9/25までに確定する

## 注記・未確定
区分 | 内容
音 | ワークショップではマイクを一切使わない。1本でも拡声すると他2本が対抗して音量競争になる
音 | マイクは無線4本＋有線1本の計5本（9/15確保）。有線の1本をどの席に置くかは仕込みで決める
投影 | スクリーンは立てない。ステージ左右の大型モニター2台で投影する
撮影 | 外注カメラマンはスチールのみ。撮影NGの方は色分けストラップで識別し、受付でご希望を確認する
ハラスメント | 相談担当は 劇作＝鈴木さん／演出＝佐々木さん／プロデューサー＝遠藤さん。離席された方は講師控室へご案内する（講師が在室していることがあるので一声かけてから）
連絡先 | PAB制作担当 佐々木一美さん 090-9535-2305 ／ JPASNコンテンツ担当 田村美紀さん 090-7333-4309（7Fラウンジ）
※要確認 | 全体共有の内訳 ── 20分に縮めてWSを60分にするか。9/18の全体確認で確定する
※要確認 | ご来賓（文化庁）のお名前とご肩書。お迎えとご案内の担当も決めていない
※要確認 | お弁当の搬入時刻（受け取りは遠藤さん）
※要確認 | 講師6名それぞれの到着時刻。9:45の講師コールタイムに合わせられるか
※要確認 | 座談会③（劇作家）の聞き手を誰が務めるか
※要確認 | 演出家WSは机を使わない。机をいつ寄せるか（13:00–13:05の転換はランチ配膳で埋まっている）
出どころ | ダッシュボード ⑦ PAB企画・制作進行 タブの「当日の流れ」と香盤。2026年9月15日時点