劇作家育成企画書

概要

学生を対象にした劇作家育成プログラム。劇作に関する共通知識を身につけ、海外にも通用する物語を作ることを目的とする。短期集中講義のIntroductory Courseから始まり、選考を経て選ばれた人には約半年間のメンターシップ、追加講座などで執筆を支援。最終選考を通過した優秀な5作品は、さらなるブラッシュアップと翻訳を経て、2027年9月にエディンバラのTraverse Theatreでのリーディングを実施予定。

目次

1. 背景・課題	2

2. 目標	2

2.1 全体の目標	2

2.2 目指す戯曲：	3

2.3 目指す劇作家像：	3

3. プログラム案	3

3.1 プレ授業	3

3.1.1 概要：	3

3.1.2 目的：	3

3.1.3 スケジュール詳細	4

オンライン実施の検討	4

3.2 選考１ プロット提出	5

3.2.1 概要：	5

3.2.2 目的：	5

3.2.3 内容：	5

3.2.4 評価基準：	5

3.3 Phase 1 メンターシップ	6

3.3.1 概要：	6

3.3.2 目的：	6

3.3.3 スケジュール詳細：	6

3.4 選考２　ファーストドラフト提出（日英）	7

3.4.1 概要：	7

3.4.2 目的：	8

3.4.3 内容：	8

3.4.4 評価基準：	8

3.5 Phase 2 Traverse Theatre	8

3.5.1 概要：	8

3.5.2 目的：	8

3.5.3 内容：	8

4. 必要な協力者	8

1. 背景・課題

劇作に関する共通知識がない

・「劇作はこうやるべき」と教えるのではなく、「こういうやり方がある」と知るだけで大きな違い

・「すごい劇」→何がすごいのか？言語化できる？

・戯曲翻訳も特殊なものであるのに、独学でそれぞれが行なっている

-言語：舞台用語、芝居口調

-文化：演劇史・観劇文化（幕間の過ごし方など）は国によって大きく異なる

-スキル：字幕ソフトの使い方、字幕投影の技術

-コミュニケーション：原作者、役者に自分の意図を言語化しないといけない

プロとの出会いの場がない

・実際劇作家として働いている人と話してみるだけで将来への解像度が一気に上がるはず

安心して挑戦できる場所がない

・社会のレールから離れることへの不安が大きい

→ちゃんとしたプログラムがあれば、ある程度安心して劇作に挑める

・失敗しても良い場所を提供

・プロではない時点で役者に自分の戯曲を読んでもらえる機会が少ない

舞台芸術における翻訳の重要性が認識されていない

・翻訳によって作品のクオリティ、メッセージが変わってくるが、翻訳を意識する人は少ない

→海外から輸入された劇のセリフの「翻訳された感」が苦手で海外の劇は観劇しないと言う友人もいる（ただしこれは好みの問題でもあるので限界があるかも）

・費用の問題で昔の訳を使い回すことが多い

→戯曲翻訳一番賞味期限が短い（口語のため、言い回しがすぐ古く聞こえるようになる）

・圧倒的に英語に偏っている

→そもそも他言語で翻訳可能な人が少ない、その中でも戯曲翻訳など芸術の翻訳は優先度が低い

2. 目標

2.1 全体の目標

日本独特の感性・物語を表現するのは良いが、それをただ一方的に見せるのではなく、世界と共有するのに相応しいテーマであるかが重要。

上演後、「Japaneseだから」ではなく、「この劇だから」観て良かったと思ってもらえるように。

例：反面教師としてのThe Great Wave

KAJIMOTOとScottish Operaの共同制作。北斎と娘の応為の物語。

Scottish Opera史上最もチケットが売れた。

→日本に対する関心が高いことは証明されている

→しかし、内容があまりない...Reviewは3 stars以下

紹介するときは「日本の劇」として、もともと日本に関心を持つ人を中心に呼び込む

→いい意味で裏切る（物語の完成度、斬新な演出の方法など）

最終的にはJapaneseなものに興味ない人も、面白い劇だからという理由で観に来てほしい

2.2 目指す戯曲：

言語の壁を乗り越えられる

→戯曲の根本となる部分が「日本特有」の要素を持っている場合、国際展開には向いていない

→翻訳を通して何が変化する可能性あるのか理解した上で書かれている

アダプテーションの場合は特に今上演することに意義がある

→ディズニーが近年実写映画ばかり出していることに対して不満を持つ人もいる。キャラクターの人種など、オリジナルへの忠実度も注目されている。

→「人気な作品」というだけでは十分ではない

2.3 目指す劇作家像：

劇作の構造、理論等に関する基本知識を持っている

→特に海外の人と関わる際、共通言語として演劇の知識を持っているとスムーズにコミュニケーションが取れる

→基礎知識を持った上でそれをどう使うかが劇作家の見せどころ

今、この世の中で上演するのに相応しいテーマについての知識と情熱がある

他人、海外との関わり方に柔軟に対応できる

→そもそもの働き方、劇の作り方のプロセスが違うということを知る

→一つのやり方に執着しない

海外にも通用するIPとはどのようなものなのか理解がある

→海外から見た「日本」を知り、需要を理解する

→海外の観客層について知る

自分のアイディアや意志を言語化できる

→自身の作品に自信を持つことも劇作家に必要なスキルの一つ

→「自分にしか書けない」ものは何か知る

上演までのプロセスを知っている

3. Phase 0

3.1 Introductory Course

3.1.1 概要：

劇作初心者向けの1週間に渡る講義及びライティングワークショップ。参加条件は特になし。現時点では9月26日から10月3日の予定。9月26日（土）・9月27日（日）はPABで実施。

・阿部のぞみさんの講義を通して劇作の種類、構成等について基礎知識を身につける。

・前川知大さんを中心とするライティングワークショップで「とりあえず書いてみる」ことを経験。

・田中幸子さん（前川知大作「散歩する侵略者」の映画脚本を担当）と前川さんによる対談。戯曲と映画脚本の違いについて知る。

・海外で大人気の小説家（柚木麻子さん、川上美栄子さん、村田沙耶香さん）に登壇いただき、物書きの姿勢や海外オーディエンスの反応について学ぶ。

3.1.2 目的：

・劇作の基礎知識を身につける（戯曲の種類、構成、フォーマット等）

・知識を応用できるようになる（あえて一般的な構成から逸脱するのか等）

・実際劇作家の経験談を聞き、劇作家について具体的なイメージを持てるようになる

・他ジャンルとの違いを知る

・海外から見た日本について意識する

参加人数：Max 20人

参考書：Playwriting by Stephen Jeffrey

講義担当者：阿部のぞみさん、倉沢麻里江

ゲスト講師：前川知大さん、小説家（柚木麻子さんにコンタクト予定）、田中幸子さん（コンタクト予定）

3.2 選考１ プロット提出

3.2.1 概要：

ストーリーのプロットとパーソナルステートメントを提出してもらい、メンターシップに参加する10名を選出。

3.2.2 目的：

・劇作の基礎知識をきちんと応用できているのか確認し、一定の質を保てる

・「海外に通用するIPを創り出す」という意図をきちんと汲み取っているか確認できる

・モチベーションが極めて高い人のみ残れる

3.2.3 内容：

A4 2枚程度でストーリープロット

-登場人物

-各場面のあらすじ

-この劇を書きたい理由、意義

3.2.4 評価基準：

・講義内容の理解、応用

→ストラクチャーから逸脱するのは良いが、その効果がどのようなものか理解した上でやっているのか

・オリジナリティ

・今の時代に上演する意義

→観客にはどのようなメッセージを持ち帰って欲しいのか

・翻訳可能性

→言語の特徴が物語にとって鍵となっていないか

3.3 Phase 1 メンターシップ

3.3.1 概要：

半年間に渡り毎月２種類のセッションを実施。

①メンターとの1on1 session

書き進めているdraftをメンターと共有、ガイダンスをもらう

オンラインか対面実施はメンターとメンティー次第（対面実施の場合費用はSEED負担）

月1セッション、計6回

- 劇作家とメンターのマッチング（スタイルやテーマが合うか）

- 劇作家は戯曲を書き進める

- メンターが良い点、わかりにくい点などについてフィードバック

- 5月までにファーストドラフトを書き上げる

※初回、中間、最終報告会は対面で全員顔を合わせる機会があると良い

②「Writers! room」

物理的な場所を提供

PortPortオフィスを使用

・戯曲や戯曲の書き方に関する書籍が集まっている、静かに作業できる空間

・いつでも訪れることがきる

・他の劇作家と話せる場所

劇作に活かせる経験

・戯曲を積極的に読む

・劇作を書く上で有益な情報を劇作家同士で共有・ディスカッションできる

・インスピレーションを受けるための課外活動（インスピレーションを受ける遠足、観劇会など）

・観劇を促進するための費用援助

Playwrights’ Studio Scotlandの協力を得て、メンタートレーニングも実施（すでに連絡済み）

メンター自身が適切なガイダンスをできるようメンターシップの意図を知る。

3.3.2 目的：

・本格的なガイダンスのもとで長編作品を一本書き上げるという経験を得られる

・「戯曲を読む」「観劇する」と実際世の中に出ている作品に触れ合う経験を増やす

→講義や理論では学べないことを知ることができる

・自分の作品について他人と共有することができるようになる

参加人数：劇作家 Max 10人

期間：2026年11月〜2027年5月

メンター：メンターとしての姿勢をきちんと理解している人にお願いするorトレーニングする

3.3.3 スケジュール詳細：

オリエンテーション: 11/1~11/7

- メンターとメンティーの挨拶

- セッションの進め方についての紹介

-海外の演劇とは

・現代で人気な作品

・観客層

・日本の演劇市場との違い

・海外から見た日本（どのようなイメージ？日本のどんな作品が人気？）

Session 1：11/8~11/30

Writers’ room「Getting Inspiration」

みんなで街に出て人間観察、戯曲に使えそうなネタ集め

例：

-山手線を一周乗ってみる

-上野公園を歩き回る、美術館を訪れる

Session 2：12/1~12/31

Writers’ room「戯曲を読んでみよう1」

Session 3：1/1~1/24

Writers’ room「Writer’s blockの対処方法」

お互いwriter’s blockに直面した時に何をしているか共有、アドバイス

中間報告会：1/24~1/31

進捗状況について報告

リーディング希望の人はここで15分ほどリーディング実施してフィードバックもらうのもあり

Session 4：2/1~2/28

Writers’ room「戯曲を読んでみよう 2」

アダプテーションの戯曲（脚本）を読む

原作との共通点、違いを分析する

Session 5：3/1~3/31

Writers’ room「英語で！戯曲を読んでみよう 3」

英語の戯曲のフォーマットを知る

翻訳される時に失われるもの・加わるものとは

Session 6：4/1~4/14

Writers’ room「ラストチャンス！アドバイスなんでも会」

最終報告会

自分作品について発表

10人×15分

3.4 選考２　ファーストドラフト提出（日英）

3.4.1 概要：

メンターシップを通して完成された戯曲とその翻訳版を提出。日英で審査員に読んでもらい、Traverseで上演できる作品約5本を選出する。

3.4.2 目的：

・海外公演を意識して書かれたものが残る

・「国際的なIP」とは何かについて具体的なイメージを持つようになる

・Traverseで上演するのに一定の質を保てる

3.4.3 内容：

戯曲のファーストドラフト

最低3人（２言語）で読んで評価

3.4.4 評価基準：

-物語の独自性

-国際性（海外にも通用するか、海外に持っていく意義があるか）

-翻訳の質

3.5 Phase 2 Traverse Theatre

3.5.1 概要：

選考2で選ばれた作品をブラッシュアップ、翻訳してTraverse Theatreでリーディングを実施。1時間程度ものを5本上演。劇作家も渡英し、リハーサル〜上演までの1週間を現地で過ごす。

3.5.2 目的：

・演出家や翻訳家とのコミュニケーションの取り方を学べる

・戯曲を書いてから上演されるまでのプロセスを知ることができる

・観客の反応を実際にみることができる

・海外に対する意識が高まる

時期：2027年9月（懸念点：高校生・大学生、休暇の時期が異なる）

参加人数：劇作家 Max 5人

3.5.3 内容：

選考２で選ばれた作品をメンターや海外の劇作家、演出家などのフィードバックを受けてブラッシュアップ。翻訳家とも時間をかけてコミュニケーションを取り、翻訳バージョンを作成。

9月中旬のうち1週間渡英。

- Traverse Theatreでリーディング実施

  - 役者とコミュニケーション

  - 観客のリアクションを見る・フィードバックをもらう

- 現地で観劇

- その他現地の演出家・スタッフ・演劇専攻の学生と交流会